## Tabelle1
ToDo | Datei | Status | Verantwortlicher | Hinweis Bearbeitung | Legende
Implementierung Baseproject Hoover |  | erledigt | Unterricht |  | unerledigt | erledigt
Verlinkungen!!! | Header -> Navi | unerledigt | Kilian | css, js, html,
Erstellen der DB |  | erledigt | Nadine | Fremdschlüssel fehlt noch!
Mariella
Verknüpfungen |  |  |  |  | Jassi
Verknüpfung DB Login | login.html -> .php (Startseite?) | erledigt | Jassi | siehe Login Hoover! | Nadine
Verknüpfung DB Highscore | highscore.html -> .php | erledigt | Jassi | Daten via JavaScript aufsteigend sortieren & aus DB holen
Verknüpfungen Registrierung |  | erledigt | Nadine
Game |  |  |  |  | Treffpunkt
Layout fertigstellen | indexProject & game.php ineinander integrieren | unerledigt | Kilian | Bilder und Hintergründe, Grid anpassen | Sonntag 22.04. | 11:00
Programmieren!!! | game.js | unerledigt | Kilian | Klassen für Treffer/Leer - verknüpfen - bei Klick Bild auswechseln & zählen
Highscore | index.html | unerledigt | Jassi | Zähler Platzierung, username statt userid
Ausgabe Win/Loose | popUp | unerledigt | Jassi | anzeige Score (SQL Statement abrufen: HighscoreController funk)
HTML
Grid anpassen! | .. Html -> .php | unerledigt | Mariella | Klassen auswechseln!
Impressum |  | unerledigt | Kilian | Verlinkung in Footer
Startseite - Playbutton |  | unerledigt | Mariella | index.php
Profil löschen!!!
CSS/SCSS
scss schreiben! | style.css/scss | unerledigt | Mariella | css zu scss umschreiben!
design
Logo gestalten? |  | erledigt | Mariella
Sitemap! |  | erledigt | Jassi | Übersicht!!!
To-Do
Logout-Button!! | verlinkung header | unerledigt | Mariella